## 일정산출(WBS)
Dress Changes Style 구축 일정 (WBS)
일정 게획 |  |  | 1월
파트 | 업무 | 담당자 | 1일 | 2일 | 3일 | 4일 | 5일 | 6일 | 7일 | 8일 | 9일 | 10일 | 11일 | 12일 | 13일 | 14일 | 15일 | 16일 | 17일 | 18일 | 19일 | 20일 | 21일 | 22일 | 23일 | 24일 | 25일 | 26일 | 27일 | 28일 | 29일 | 30일 | 31일
디자인
퍼블 리싱 | 메인페이지 | 박수현 |  |  | 메인+HOVER | [10 empty] | 검색창
| 로그인페이지 | 박수현
| 이용자개인별페이지 | 정혜수
| 검색결과 페이지 | 박수현
| 게시글 작성 페이지 | 정혜수
| 게시글 페이지 | 정혜수
개발 | 메인페이지 | 박수현
| 로그인페이지 | 박수현
| 이용자개인별페이지 | 정혜수
| 검색결과 페이지 | 박수현
| 게시글 작성 페이지 | 정혜수
| 게시글 페이지 | 정혜수
테스트 | 이용자화면 테스트
서버,DB의 경험이 없어 흐름이나 개발 일정을 파악하기 쉽지 않아 큰 틀로만 일정을 잡아 놓았습니다. 공부를 진행하면서 세부 일정을 계획할 예정입니다. (공유:GoogleDocs)
커밋 예정일
박수현
정혜수